AI 客服 MVP 项目立项书

（Project Charter - Minimum Viable Product）

申报单位：【请替换】

申报日期：【请替换】YYYY-MM-DD

文档版本：V1.0

密级：内部限阅

# 0. 项目基本信息

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 【请替换】AI 客服降本增效首期项目（MVP） |
| 项目编号 | 【请替换】例：PRJ-2026-AICS-001 |
| 项目类别 | 数字化转型 / 降本增效 / AI 应用 |
| 立项日期 | 【请替换】YYYY-MM-DD |
| 项目发起人 | 【请替换】姓名 / 职位 |
| 项目负责人 (PM) | 【请替换】姓名 / 职位 |
| 业务负责人 | 【请替换】客服中心总监 |
| 技术负责人 | 【请替换】AI/IT 负责人 |
| 财务对接人 | 【请替换】 |
| 预计开始 | 【请替换】YYYY-MM |
| 预计交付 | 【请替换】YYYY-MM（建议 90 天内） |
| 申请预算 | 【请替换】¥XXX 万元（首年全口径） |
| 预期 Y1 节省 | 【请替换】¥XXX 万元 |
| 预期静态回收期 | 【请替换】< 12 个月 |

# 1. Executive Summary（执行摘要，一页纸）

这一页是老板唯一会认真看的一页。务必简洁、有数字、有立场。

## 1.1 我们要做什么

用大模型（LLM）+ Agent 技术，在客服中心首期落地 3 个高 ROI 场景，90 天内跑通一条可复制的「人机混合」客服流水线。

## 1.2 为什么现在做（Why Now）

成本压力：当前单次人工会话成本约 ¥【XX】，全年人工成本 ¥【XX】，行业对标已下降 30-50%

技术成熟：开源大模型（Qwen/DeepSeek）+ Dify/FastGPT 等平台已达生产级，私有化部署可控

竞争压力：头部同行已上线 AI Copilot，再不动会在效率/体验上被拉开差距

时机窗口：Token 价格仍在快速下降，早布局早摊销；晚 6 个月进入会错过一轮产品迭代

## 1.3 首期投多少、赚多少（The Number）

| 项 | 金额 |
| --- | --- |
| 一次性建设投入 | ¥【XXX】万 |
| Y1 运营成本（AI 平台+人力） | ¥【XXX】万 |
| Y1 预计节省 | ¥【XXX】万 |
| Y1 净收益 | ¥【XXX】万 |
| 三年累计节省 | ¥【XXX】万 |
| 回收期 | 【X】个月 |

## 1.4 我们需要什么支持

预算：¥【XXX】万（CapEx 一次性 + Y1 OpEx）

人：专职 PM 1 人、AI 训练师 2-3 人、业务对接 1 人（原有坐席转岗）

授权：知识库脱敏导出权限 / 订单系统只读 API / 客服录音调取

决策：首期场景优先级认可（见第 3 节）

## 1.5 一句话结论

花 300 万，第 1 年省 1500 万，3 年累计省 1 亿+，同时把 CSAT 从 82 提到 86。不做就是每天烧 4 万。

# 2. 项目背景与问题定义

## 2.1 当前业务现状

| 指标 | 现状值 | 行业参考（同规模） | 差距 |
| --- | --- | --- | --- |
| 月均会话量 | 【XX】万次 | — | — |
| 人工坐席数 | 【XXX】人 | — | — |
| 单次人工会话成本 | ¥【X.X】 | ¥ 3-6（电商）/ 6-15（金融） | 【对标评估】 |
| 平均处理时长 AHT | 【X】分钟 | 5-8 分钟 | 【对标评估】 |
| 事后处理时长 ACW | 【X】分钟 | 2-3 分钟 | 【对标评估】 |
| 一解率 FCR | 【XX】% | 70-80% | 【对标评估】 |
| 转人工率 | 【XX】% | 30-50% | 【对标评估】 |
| 质检覆盖率 | 【X】%（抽检） | 100%（AI 全检） | 差距明显 |
| CSAT 满意度 | 【XX】 | 85+ | 【对标评估】 |
| 坐席月均流失率 | 【XX】% | 15-20% | 【对标评估】 |

## 2.2 痛点与机会

痛点（来自一线访谈 / 客诉分析）：

简单咨询占用大量坐席（查物流、改地址、退款进度 → 占全量会话 【XX】%），但现有规则机器人自助率仅 15%

坐席培训周期长（新人 3-6 个月才能独立上岗），知识库散乱，遇到复杂问题查不到

质检只能抽检 5%，服务态度/违规话术问题发现滞后，客诉后置

会话结束后坐席要花 【X】分钟填工单，真正服务时间被挤压

夜间/节假日值班成本高，人力排班难

机会（技术+业务双轮驱动）：

大模型让自然语言理解首次达到生产可用，RAG 技术让知识库「说话」

开源模型 + 平台（Dify/LangChain）让私有化部署成本降到可接受范围

内部沉淀了 【XX】年会话日志和知识文档，是训练/评估的优质语料

## 2.3 不做的代价（Do Nothing 情景分析）

若 1 年内不启动：

人工成本每年以 【X】% 上涨（社保+最低工资+招聘难度），多支出 ¥【XX】万

同行上线 AI 后可能把单次成本降到 ¥【X】，我们价格/服务竞争力被拉开

错过模型快速下降的第一波红利，后期补课更贵

AI 训练师等人才被市场瓜分，招人成本翻倍

# 3. 项目目标（SMART 原则）

## 3.1 业务目标（What）

| # | 指标 | 现状 | Y1 目标 | Y3 目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| O1 | 单次会话全口径成本 | ¥【X.X】 | 降至 ¥【X.X】（-30%） | 降至 ¥【X.X】（-60%） |
| O2 | AI 承接率 | 15%（旧机器人） | 40% | 70% |
| O3 | 坐席 AHT | 【X】分钟 | 降 15% | 降 25% |
| O4 | 质检覆盖率 | 5% | 100% | 100% |
| O5 | FCR | 【XX】% | +3pp | +5pp |
| O6 | CSAT | 【XX】 | +2pp | +4pp |
| O7 | Y1 年度降本 | — | ¥【XXX】万 | — |

## 3.2 技术目标（How Good）

| # | 指标 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| T1 | RAG 回答准确率（首答正确率） | ≥ 85% |
| T2 | 大模型 P95 响应时延 | ≤ 2 秒 |
| T3 | AI 平台可用性 | ≥ 99.5% |
| T4 | 知识库条目 | ≥ 【XXXX】条，结构化覆盖 Top 20 意图 |
| T5 | 数据合规 | 过《个人信息保护法》自评，模型私有化部署 |

## 3.3 不做的事（Out of Scope）

明确 MVP 不包含：

全自动处理资金类操作（退款/转账），首期仅「AI 推荐 + 人工确认」

非中文客服场景

与外部第三方 SaaS 的深度打通（仅对接内部系统）

视频/图像客服（首期仅文本+语音转写）

营销外呼 / 主动销售（不是成本中心场景，优先级不高）

# 4. 首期场景选型（MVP Scope）

## 4.1 选型逻辑

按「见效快 × 风险低 × 价值高」三角选择。参见《AI 客服 ROI 测算模板.xlsx - Sheet 4 分场景收益》。

## 4.2 首期 3 个场景（Must-Have）

| # | 场景 | 描述 | 预估年节省 | 实施难度 | 交付月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 智能质检全覆盖 | AI 对 100% 会话做质检（违规话术、态度、服务标准），替代原抽检 | ¥【XX】万 | 低 | M1 |
| S2 | 坐席 Copilot | 坐席侧嵌入话术推荐、知识检索、自动填单 | ¥【XX】万 | 中 | M2 |
| S3 | RAG 智能自助 | 高频 FAQ / 查单 / 政策咨询由 AI 全自动承接，3 轮没解决转人工 | ¥【XX】万 | 中 | M3 |

## 4.3 二期观察（Nice-to-Have，MVP 验证后决定）

S4 会话摘要 + 工单自动生成

S5 智能外呼（满意度回访）

S6 新人培训陪练机器人

S7 全自动售后 Agent（需打通订单/支付/库存 API，风险最高，放最后）

# 5. 技术方案（精简版）

## 5.1 架构概览

分 5 层：客户入口 → 统一对话网关 → (AI 自助 | 人工坐席) → AI 中台（大模型+向量库+监控）→ 离线质检。
完整架构图见附件《技术方案详细设计 HLD》。

## 5.2 技术选型建议

| 层 | 选型 | 理由 | 备选 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大模型 | Qwen2.5-72B（私有化） | 中文强、可商用、成本可控 | DeepSeek-V3 / GLM-4 |
| 编排平台 | Dify（自建）或 FastGPT | 开源、可私有化、有工作流 | LangChain |
| 向量库 | Milvus / PGVector | 生产级、支持大规模 | Chroma（仅 Demo） |
| 部署 | K8s + GPU 节点 | 可扩展 | 裸金属单机（起步） |
| 坐席 Copilot | 浏览器插件 / 工作台集成 | 改造量小 | 独立应用 |
| 监控 | Langfuse / Phoenix | LLM 专用 | Prometheus + 自建 |

立场：强烈建议开源模型私有化 + 开源平台，长期边际成本是 SaaS 的 1/3，且客服数据不出域。

## 5.3 数据与合规

数据分级：客户对话属二级敏感，严格脱敏后进入训练/评估集

模型部署：全部私有化部署，不调用公有云 API 处理客户 PII

审计：所有 AI 回复留痕 180 天以上

合规：过《个保法》《生成式 AI 服务管理办法》自评，必要时备案

# 6. 预算明细

## 6.1 一次性投入（CapEx）

| 项目 | 金额（万元） | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 硬件：GPU 服务器 x 【N】台 | 【XX】 | 4×H20 或等效，支持 Qwen-72B |
| 软件：AI 平台 License（自建开源则为 0） | 【XX】 | — |
| 实施外包（乙方） | 【XX】 | 数据治理+集成+定制开发 |
| 数据治理（内部） | 【XX】 | 知识库清洗、意图标注 |
| 初始知识库建设 | 【XX】 | — |
| 培训与变革管理 | 【XX】 | 坐席培训、AI 训练师培训 |
| 风险预留（10%） | 【XX】 | — |
| 小计（CapEx） | 【XXX】 | — |

## 6.2 年度运营成本（OpEx，Y1）

| 项目 | 金额（万元/年） | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 大模型 API / GPU 摊销 | 【XX】 | 按 Y1 预估会话量 |
| AI 平台订阅 / 维护 | 【XX】 | — |
| AI 训练师（2-3 人） | 【XX】 | 新增岗位 |
| 运维 / 监控 | 【XX】 | — |
| 模型迭代 / 知识库运营 | 【XX】 | 持续投入 |
| 小计（OpEx-Y1） | 【XXX】 | — |

## 6.3 总预算申请

| 科目 | 金额（万元） |
| --- | --- |
| Y0（CapEx） | 【XXX】 |
| Y1（OpEx） | 【XXX】 |
| 首年合计 | 【XXX】 |

详细 ROI 测算见附件《AI 客服 ROI 测算模板.xlsx》

# 7. 组织与资源

## 7.1 项目组架构

指导委员会（CXO/客服总/CIO/CFO）→ 项目负责人（PM）→ AI 技术组 / 业务产品组 / 数据合规组 + 用户代表

## 7.2 关键角色与职责

| 角色 | 人数 | 职责 | 投入 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 (PM) | 1 | 全局协调、里程碑管理、对上汇报 | 100% |
| 业务产品经理 | 1 | 场景设计、需求拆解、验收 | 100% |
| AI 训练师 | 2-3 | Prompt、知识库、评估集、Bad Case 复盘 | 100% |
| 对话设计师 | 1 | 人机接力流程、话术、意图体系 | 80% |
| 数据工程师 | 1 | 数据脱敏、ETL、向量库 | 50% |
| 模型/平台工程师 | 1-2 | 部署、编排、监控 | 100% |
| 质检/运营主管 | 1 | AI 质检规则落地、复核 | 50% |
| 合规/法务 | 1 | 个保、模型备案 | 20% |

## 7.3 变革管理（Change Management）

这是 AI 项目最容易翻车的点，必须配专人：

坐席沟通：一开始就明确「AI 不是取代人，是让人做更有价值的事」，配合转岗通道

KPI 重设：不能继续按「接单量」考核，要改为「FCR + CSAT + AI 协同度」

培训：每个坐席至少 4 学时 Copilot 使用培训

激励：首期设定「AI 使用之星」奖励，打消抵触

# 8. 项目计划（90 天 MVP）

## 8.1 关键里程碑（Gate Review）

| 里程碑 | 时间 | 交付物 | 通过标准 (Gate) |
| --- | --- | --- | --- |
| M1：项目启动 | W1 | 立项批复、团队 Kickoff | 预算到位、团队就位 |
| M2：基线 & 准备 | W4 | 成本基线报告、知识库 V1、评估集 | 基线数据通过业务确认 |
| M3：智能质检上线 | W8 | AI 质检系统 100% 全量 | 质检准确率≥85%，质检员工作量下降≥60% |
| M4：Copilot 试点 | W10 | Copilot 覆盖 20% 坐席 | AHT 下降≥10%，坐席 NPS≥40 |
| M5：RAG 自助灰度 | W12 | RAG 承接 10% 流量 | 首答准确率≥85%，转人工率≤20% |
| M6：项目收尾 | W13 | ROI 报告、二期立项书 | Y1 预期 ROI 达成立项承诺 80%+ |

## 8.2 核心任务 WBS（摘要）

| WBS | 任务 | 负责人 | 工期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 成本基线与场景选型 | PM | 2 周 |
| 1.2 | 技术选型与 POC | 技术负责人 | 2 周 |
| 2.1 | 知识库清洗（Top 20 意图） | 训练师 + 业务 | 3 周 |
| 2.2 | 评估集构建（≥ 500 条） | 训练师 | 2 周 |
| 2.3 | 合规评估与备案 | 合规 | 4 周（并行） |
| 3.1 | AI 质检规则 + 模型调优 | 训练师 | 3 周 |
| 3.2 | 质检系统集成上线 | 技术 | 2 周 |
| 4.1 | Copilot 插件开发 | 技术 | 4 周 |
| 4.2 | 坐席培训与灰度 | 业务 + PM | 2 周 |
| 5.1 | RAG 链路 + 人机接力设计 | 对话设计师 + 技术 | 4 周 |
| 5.2 | RAG 灰度与监控 | 技术 | 2 周 |
| 6.1 | ROI 核算与复盘 | PM + 财务 | 1 周 |
| 6.2 | 二期立项书 | PM | 1 周 |

# 9. 成功指标与验收标准（Acceptance Criteria）

## 9.1 必须达成（硬指标）

| # | 指标 | 验收值 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | 智能质检覆盖率 | 100% | 质检系统统计 |
| A2 | AI 质检员工作量压缩 | ≥ 60% | HR + 质检系统 |
| A3 | RAG 首答准确率（评估集） | ≥ 85% | 自动化评估 |
| A4 | RAG 承接率（灰度期，M3 末） | ≥ 25% | 对话网关统计 |
| A5 | Copilot 覆盖坐席 | ≥ 60% | 工位系统 |
| A6 | Copilot 带来 AHT 下降 | ≥ 10% | 坐席系统 |
| A7 | 系统可用性 | ≥ 99.5% | 监控平台 |
| A8 | CSAT 不劣化 | ≥ 现状基线 | 问卷/回访 |
| A9 | 零重大事故 | 0 次 P0 | 事故管理 |
| A10 | Y1 节省达成度 | ≥ 立项承诺 80% | 财务核算 |

## 9.2 加分项（软指标）

CSAT 提升 ≥ 2pp

坐席 NPS 提升

对外宣传案例 1 篇

申请 1 项专利 / 软著

# 10. 风险与应对

| # | 风险 | 概率 | 影响 | 应对措施 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | AI 回答错误导致客诉 | 中 | 高 | 置信度阈值+低于则转人工；禁 AI 单独决定资金操作；舆情监控 | 业务 PM |
| R2 | 坐席抵触 / 工会反对 | 中 | 高 | 明确不裁员先转岗；先做 Copilot 再做自助；AI 训练师从老坐席选拔 | HRBP |
| R3 | 知识库质量差导致 RAG 翻车 | 高 | 高 | 第一阶段重投入知识治理；Top 20 意图先做；Bad Case 每日复盘 | 训练师 |
| R4 | 模型幻觉 / 法律风险 | 中 | 高 | AI 回答加「仅供参考」兜底；承诺类走人工；保留完整对话日志 | 合规 |
| R5 | 大模型 Token 价格上涨 | 低 | 中 | 优先私有化，SaaS 作为兜底 | 技术 |
| R6 | 项目延期 | 中 | 中 | 90 天含 2 周 buffer；每 2 周 Gate Review；必要时砍二期保一期 | PM |
| R7 | 数据泄露 | 低 | 极高 | 全链路私有化；PII 脱敏入库；权限最小化；年度渗透测试 | 安全 |
| R8 | 内部老系统集成难度超预期 | 高 | 中 | 首期只读 API 不改老系统；必要时 RPA 打补丁 | 技术 |
| R9 | 招不到 AI 训练师 | 中 | 中 | 内部优秀坐席+知识运营转岗培养；外包过渡 | HR |
| R10 | 合规审查不通过 | 低 | 极高 | 立项阶段就拉合规/法务进场，不后置 | 合规 |

# 11. 决策请求（Decision Ask）

请投委会 / 指导委员会审议：

☐ 批准立项（预算 ¥【XXX】万，工期 90 天）

☐ 批准专职团队组建（AI 训练师 2-3 人、对话设计师 1 人）

☐ 批准数据使用权限（知识库脱敏导出、订单系统只读 API）

☐ 任命项目负责人：【姓名】

☐ 确认 M3/M4/M5 三个 Gate 评审机制

# 12. 附件清单

| # | 文档 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《AI 客服 ROI 测算模板.xlsx》 | ✅ 已提交 |
| 2 | 《现状基线调研报告》 | 【待补】 |
| 3 | 《场景选型评估报告》 | 【待补】 |
| 4 | 《技术方案详细设计（HLD）》 | 【待补】 |
| 5 | 《合规与数据安全评估报告》 | 【待补】 |
| 6 | 《知识库现状盘点》 | 【待补】 |
| 7 | 《供应商/外包商评估报告》 | 【待补】 |

# 13. 签批页（Sign-off）

| 角色 | 姓名 | 签字 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目发起人 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |
| 业务负责人（客服） |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |
| 财务负责人 |  |  |  |
| 法务/合规 |  |  |  |
| 指导委员会主席 |  |  |  |

文档版本：V1.0

最后更新：【请替换】

文档负责人：【请替换】