## Slide 1
银卡岗位 1+N 数字化转型 · 董事长汇报
PAGE 1 / 4
银卡岗位 1+N 数字化三大目标：组织有影响 · 项目有成果 · 现场有改善
不是为了数字化而数字化 — 让银卡数字化既能被组织看见，又能形成标杆成果，最终真正改善现场管理与一线作业效率
01
组织价值
组织有影响
有节奏 · 有露出 · 有辨识度
汇报口径
提升银卡在总部 / 分公司数字化转型中的战略可见度
具体落点
■ 形成季度化成果输出节奏
■ 主动对接卢总会、分公司会、总部数字化条线
■ 把银卡从「项目执行队伍」升级为「数字化样板队伍」
■ 在数字化舞台持续被看见、形成银卡品牌
衡量指标 季度上会次数 / 总部数字化条线露出频次
02
项目价值
项目有成果
可申报 · 可获奖 · 可复制
汇报口径
打造可申报、可评奖、可复制的标杆案例
具体落点
■ 重点项目优先打穿，不平均铺开
■ 数据 / 案例 / 工具 / 机制同步沉淀
■ Q2 冲奖：中台教练、服销现管、知识拆解
■ 形成岗位 1+N 方法论，向更多队伍复制
衡量指标 可申报案例数 / 获奖项目数 / 复制覆盖队伍数
03
现场价值
现场有改善
减重复 · 提质量 · 促经营
汇报口径
回到一线真实场景，真正推动提质增效与队伍减负
具体落点
■ 减少主管重复兜底、重复拉数、重复解释
■ 提升坐席训练效率与新人独立作战速度
■ 稳定服务、经营与高客承载结果
■ 把个人经验转成组织能力
衡量指标 主管单日重复动作时长 / 新人独立上岗周期 / 高客承载客户数
FINAL TAKEAWAY
三大目标互为支撑：组织影响是「场」、项目成果是「品」、现场改善是「本」；缺一项，数字化转型都难持续。
资料来源 / Source：银卡岗位 1+N 项目组（李祥） · 卢总会 4月数字化实践材料 · 内部访谈
PING AN · 银卡客服中心 · CONFIDENTIAL

## Slide 2
银卡岗位 1+N 数字化转型 · 董事长汇报
PAGE 2 / 4
项目池重构：12 个岗位 1+N 分层排序，6 个重点项目优先打穿
排序不按谁先报，而按四标准 — 成熟度 · 痛点强度 · 可复制性 · 上会与获奖潜力
① 成熟度 材料/数据已沉淀
② 痛点强度 现场真痛、高频耗时
③ 可复制性 可向更多队伍复制
④ 上会/获奖潜力 可申报、可评奖
# | 项目 | 负责人 | 重要性 | 排序原因（精要） | 历史提报 / 材料基础 | 供稿
1 | 服销现管 1+N | 叶爱娣 / 王凯 | 高 | 直接对应服销经营结果，解决盯盘/筛人/辅导/闭环耗时 | 已形成 4 月卢总会数字化实践材料 | 李祥
2 | 中台/教练岗 1+N | 黄敏 等 | 高 | 教练辅导从经验型 → 数据识别+训练匹配+效果追踪 | 已有阶段成果，可包装为 Q2 上奖项目 | 李祥
3 | 知识拆解岗 1+N | 王晶 | 高 | 对应智能客服知识生产效率，标准化样板可复制 | 已形成 3 月卢总会数字化实践材料 | 李祥
4 | 投诉化解能力提升 | 张卫平、文京洛 | 高 | 服务现管真实痛点强，资深主管经验组织化 | 最近重点研究讨论，新增爆点 | 李祥
5 | 新人育成 1+N | 待调研确定 | 高 | 新人上手慢、知识会背不会用、主管带教耗时 | 需先完成主管端、新人端调研 | 李祥
6 | 安心秘书 1+N | 陈小娟 等 | 高 | 银卡高客招牌，支撑服务升级、价值经营 | 已提报安秘相关数字化实践材料 | 李祥
7 | 顶私坐席 1+N | 张旭宏、赵书英 | 中 | 基于平安One系统能力，支撑顶私客户经营 | 已有平安One 客户分析材料基础 | 李祥
8 | 结清挽留坐席 1+N | 蔡丽莉 | 中 | 挽留场景有经营转化价值，需沉淀策略模型 | 待形成案例化成果 | 李祥
9 | 私财坐席 1+N | 鲁晓晓 | 中 | 可沉淀私财客户服务/触达/经营动作 | 待孵化 | 李祥
10 | GVIP 坐席 1+N | 周梦莎 | 中 | 高端客户服务有价值，需先形成标准化样板 | 待孵化 | 李祥
11 | 信 SBO 坐席 1+N | 文京洛 | 中低 | 专业业务有空间，成果颗粒度需进一步验证 | 待孵化 | 李祥
12 | 对公坐席 1+N | 王秋梅 | 中低 | 银行端目标不够清晰，暂不作为主战场 | 待观察 | 李祥
重 点
储 备
Q2
冲奖样板
中台教练 · 服销现管 · 知识拆解
Q3
新增爆点
投诉化解 · 新人育成 · 安心秘书
Q4
盘点升级
顶私 · 私财 · GVIP · 结清挽留 · 信 SBO · 对公
资料来源 / Source：银卡岗位 1+N 项目组（李祥） · 卢总会 4月数字化实践材料 · 内部访谈
PING AN · 银卡客服中心 · CONFIDENTIAL

## Slide 3
银卡岗位 1+N 数字化转型 · 董事长汇报
PAGE 3 / 4
推进机制：李祥控总盘 · 责任人交付成果 · 按季度形成上会与获奖节奏
不靠临时催材料 — 建立「总盘统筹 + 项目主责 + 月度复盘 + 季度交付」的常态化机制
WHO
责任体系（统筹 + 主责 + 兜底）
角色 | 职责
李祥 | 控总盘 · 定节奏 · 抓材料 · 对接业管/总部数字化/获奖机会
李琦、花蕊 | 分工介入项目推进 · 解决主管卡点 · 推动过程落地
管总 | 关键项目兜底 · 资源协调 · 方向把关
项目责任人 | 提供真实场景 · 推动一线试点 · 沉淀案例与数据
骨干 / 坐席 | 参与试用 · 反馈场景 · 验证工具是否真正有用
WHEN
推进节奏（周 → 月 → 季 → 年）
周期 | 动作 | 输出
每周 | 项目轻量跟进 | 进展 / 卡点 / 下周动作
每月 | A 类项目复盘 | 阶段成果 / 数据变化 / 试点反馈
每季度 | 项目成果输出 | 上会材料 / 获奖材料 / 案例沉淀
年底 | 项目总评 | 复制 / 升级 / 淘汰决策
WHAT
每个项目必须交付的 5 类东西
交付物 | 说明
场景清单 | 高频 / 耗时 / 痛苦动作清单
工具 / 模板 | 看板 · 话术库 · 训练助手 · 知识拆解模板
试点记录 | 谁在用 · 怎么用 · 用了几次
效果数据 | 节省时间 · 质量 · 经营 · 风险变化
汇报材料 | 卢总会 / 分公司会 / 总部数字化 / 奖项申报
SEQUENCE
季度主攻与目标
季度 | 主攻项目 | 目标 / 核心交付
Q2 | 中台教练 · 服销现管 · 知识拆解 | 上奖台 — 三套数字化实践材料 + 数据佐证
Q3 | 投诉化解 · 新人育成 · 安心秘书 | 新增亮点 — 服务提效 / 育成提速 / 高客产能
Q4 | 顶私 · 私财 · GVIP · 结清挽留 · 信 SBO · 对公 | 专业坐席项目盘点 — 升级 / 降级 / 收口
GOVERNANCE TAKEAWAY
每个重点项目都有责任人 · 有交付物 · 有节奏 · 有验证指标 — 数字化推进从「靠催」走向「靠机制」。
资料来源 / Source：银卡岗位 1+N 项目组（李祥） · 卢总会 4月数字化实践材料 · 内部访谈
PING AN · 银卡客服中心 · CONFIDENTIAL

## Slide 4
银卡岗位 1+N 数字化转型 · 董事长汇报
PAGE 4 / 4
最新突破：投诉化解能力数字化 — 推动服务现管从「个人兜底」走向「组织化化解」
不是再做一个话术库 — 把张卫平等资深主管的隐性经验，拆解为场景 · 风险 · 话术 · 案例 · 训练 · 复盘的可复制能力
01
场景分类
账单 / 态度 / 承诺 / 产品误解 / 重复来电…
交付 投诉场景清单
02
风险识别
普通不满 / 升级 / 监管 / 舆情
交付 风险分级表
03
化解话术
情绪承接 → 事实确认 → 方案 → 收口
交付 主管话术库
04
案例沉淀
典型案例 / 错误动作 / 正确处理 / 要点
交付 案例库
05
员工训练
人机对练 / 情景判断 / 禁忌识别
交付 训练题库 + 陪练脚本
06
复盘闭环
处理结果 / 风险原因 / 是否可预防
交付 复盘模板
原来（FROM） | 数字化后（TO） | 对谁产生价值
投诉靠主管现场判断 | 场景分类库 + 风险识别规则 | 新主管 / 坐席能先判断风险等级
张卫平个人经验口口相传 | 话术库 / 案例库 / 处理路径 | 个人能力 → 组织能力
员工一遇投诉就升级 | 训练工具学习常见场景 | 减少低价值主管兜底
事后口头提醒式复盘 | 标准复盘模板 | 同类问题可沉淀、可预防
培训只讲原则 | 真实投诉案例 + 人机演练 | 员工从「知道」到「会说会判断」
主管反复解释同类问题 | AI 助手先给处理建议与话术框架 | 节省主管重复沟通时间
▍ FROM → TO | 关键变化与价值落点
▍ 四类受益方
服务现管
重复兜底下降 · 转向「训练团队」
一线员工
投诉敏感度↑ · 不再一遇就升级
客 户
二次升级↓ · 被重视感↑
组 织
经验复制 · 风险识别 · 方法推广
STRATEGIC TAKEAWAY
投诉化解项目的真正价值不在「话术」 — 而在把资深主管的隐性经验组织化，提升整个服务现场的风险识别与问题化解能力。
资料来源 / Source：银卡岗位 1+N 项目组（李祥） · 卢总会 4月数字化实践材料 · 内部访谈
PING AN · 银卡客服中心 · CONFIDENTIAL